## Danh sách công việc
Thời gian | Công việc | Ghi chú
22/1/2018 - 3/2/2018 | Hoàn thành giao diện đăng nhập
Hoàn thành giao diện quên mật khẩu
Hoàn thành giao diện trang sản phẩm
Hoàn thành giao diện danh mục sản phẩm cần mua
Hoàn thành chức năng tìm kiếm sản phẩm
Tìm được dữ liệu mẫu cho ứng dụng
Hoàn thành chức năng đăng nhập
Hoàn thành chức năng thêm sản phẩm vào danh mục sản phẩm cần mua
Hoàn thành chức năng xác nhận danh mục sản phẩm cần mua
Hoàn thành chức năng xem sản phẩm

## Tiến độ
Thời gian | Nguyễn Khoa | Lê Thanh Tuấn | Công việc thực hiện được | Tiến độ hoàn thành | Ghi chú
30/1/2018 - 9/2/2018 | Hoàn thành giao diện đăng nhập Hoàn thành giao diện trang sản phẩm Hoàn thành giao diện danh mục sản phẩm cần mua Tìm được dữ liệu mẫu cho ứng dụng Hoàn thành chức năng đăng nhập Hoàn thành chức năng thêm sản phẩm vào danh mục sản phẩm cần mua Hoàn thành chức năng xác nhận danh mục sản phẩm cần mua Hoàn thành chức năng xem sản phẩm |  | Hoàn thành giao diện đăng nhập Hoàn thành giao diện trang sản phẩm Hoàn thành giao diện danh mục sản phẩm cần mua Tìm được dữ liệu mẫu cho ứng dụng Hoàn thành chức năng đăng nhập Hoàn thành chức năng thêm sản phẩm vào danh mục sản phẩm cần mua Hoàn thành chức năng xác nhận danh mục sản phẩm cần mua Hoàn thành chức năng xem sản phẩm | 80% | Trễ 5 ngày so với tiến độ